## Données à saisir
Informations sur le projet |  |  | Saisie quotidienne
Réalisation du site monsite.com |  |  | Date | Tâches |  | Météo d'équipe |  |  |  | Temps passés (timesheets) |  |  |  | Achats
|  |  |  | Ouvertes | Fermées | Corinne | Vincent | Élise | Pierre | Corinne | Vincent | Élise | Pierre
|  |  | 2019-09-30 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.25
Date de début : |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25
Date de fin prévue : |  | 2019-12-20 | 2019-10-02 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1250
Nombre total de jours pour le projet : |  | 81 | 2019-10-03 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 324
|  |  | 2019-10-04 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75
Nombre de tâches à réaliser : |  | 69 | 2019-10-05 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5
|  |  | 2019-10-06 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5
Nombre de jours vendus : | Corinne | 25 | 2019-10-07 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
| Vincent | 35 | 2019-10-08 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 605
| Élise | 40 | 2019-10-09 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1
| Pierre | 25 | 2019-10-10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 1
|  |  | 2019-10-11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0
Budget pour achats : |  | 6500 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3
|  |  | 2019-10-13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3
|  |  | 2019-10-14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 0.75 | 1 | 517.5
|  |  | 2019-10-15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1
|  |  | 2019-10-16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.75
|  |  | 2019-10-17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | 2019-10-18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5
|  |  | 2019-10-19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3
|  |  | 2019-10-20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3
|  |  | 2019-10-21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 1
|  |  | 2019-10-22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 22
|  |  | 2019-10-23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 14.99
|  |  | 2019-10-24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5
|  |  | 2019-10-25 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
|  |  | 2019-10-26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4
|  |  | 2019-10-27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4
|  |  | 2019-10-28 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25
|  |  | 2019-10-29 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 47.25
|  |  | 2019-10-30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 1
2019-10-31
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-20

## Courbe de progression
Courbe de progression
Dates | Nombre de tâches réalisées | Progression idéale
2019-09-30 | 0 | 0
2019-10-01 | 0 | 0.85185
2019-10-02 | 1 | 1.7037
2019-10-03 | 4 | 2.5556
2019-10-04 | 6 | 3.4074
2019-10-05 | 6 | 4.2593
2019-10-06 | 6 | 5.1111
2019-10-07 | 8 | 5.963
2019-10-08 | 10 | 6.8148
2019-10-09 | 10 | 7.6667
2019-10-10 | 13 | 8.5185
2019-10-11 | 15 | 9.3704
2019-10-12 | 15 | 10.2222
2019-10-13 | 15 | 11.0741
2019-10-14 | 16 | 11.9259
2019-10-15 | 18 | 12.7778
2019-10-16 | 20 | 13.6296
2019-10-17 | 22 | 14.4815
2019-10-18 | 22 | 15.3333
2019-10-19 | 22 | 16.1852
2019-10-20 | 22 | 17.037
2019-10-21 | 23 | 17.8889
2019-10-22 | 25 | 18.7407
2019-10-23 | 27 | 19.5926
2019-10-24 | 28 | 20.4444
2019-10-25 | 29 | 21.2963
2019-10-26 | 29 | 22.1481
2019-10-27 | 29 | 23
2019-10-28 | 32 | 23.8519
2019-10-29 | 35 | 24.7037
2019-10-30 | 36 | 25.5556
2019-10-31 |  | 26.4074
2019-11-01 |  | 27.2593
2019-11-02 |  | 28.1111
2019-11-03 |  | 28.963
2019-11-04 |  | 29.8148
2019-11-05 |  | 30.6667
2019-11-06 |  | 31.5185
2019-11-07 |  | 32.3704
2019-11-08 |  | 33.2222
2019-11-09 |  | 34.0741
2019-11-10 |  | 34.9259
2019-11-11 |  | 35.7778
2019-11-12 |  | 36.6296
2019-11-13 |  | 37.4815
2019-11-14 |  | 38.3333
2019-11-15 |  | 39.1852
2019-11-16 |  | 40.037
2019-11-17 |  | 40.8889
2019-11-18 |  | 41.7407
2019-11-19 |  | 42.5926
2019-11-20 |  | 43.4444
2019-11-21 |  | 44.2963
2019-11-22 |  | 45.1481
2019-11-23 |  | 46
2019-11-24 |  | 46.8519
2019-11-25 |  | 47.7037
2019-11-26 |  | 48.5556
2019-11-27 |  | 49.4074
2019-11-28 |  | 50.2593
2019-11-29 |  | 51.1111
2019-11-30 |  | 51.963
2019-12-01 |  | 52.8148
2019-12-02 |  | 53.6667
2019-12-03 |  | 54.5185
2019-12-04 |  | 55.3704
2019-12-05 |  | 56.2222
2019-12-06 |  | 57.0741
2019-12-07 |  | 57.9259
2019-12-08 |  | 58.7778
2019-12-09 |  | 59.6296
2019-12-10 |  | 60.4815
2019-12-11 |  | 61.3333
2019-12-12 |  | 62.1852
2019-12-13 |  | 63.037
2019-12-14 |  | 63.8889
2019-12-15 |  | 64.7407
2019-12-16 |  | 65.5926
2019-12-17 |  | 66.4444
2019-12-18 |  | 67.2963
2019-12-19 |  | 68.1481
2019-12-20 |  | 69

## Courbes équipe
Courbes équipe
Dates | Tâches ouvertes | Team mood
2019-09-30 | 0 | 4.25
2019-10-01 | 2 | 4.25
2019-10-02 | 4 | 4.25
2019-10-03 | 5 | 4.25
2019-10-04 | 8 | 4.75
2019-10-05 | 8 | 4.75
2019-10-06 | 8 | 4.75
2019-10-07 | 8 | 4
2019-10-08 | 9 | 4.25
2019-10-09 | 13 | 4.25
2019-10-10 | 12 | 4
2019-10-11 | 10 | 2.75
2019-10-12 | 10 | 2.75
2019-10-13 | 10 | 2.75
2019-10-14 | 13 | 1.25
2019-10-15 | 14 | 1.5
2019-10-16 | 14 | 1.75
2019-10-17 | 13 | 2.5
2019-10-18 | 13 | 2.5
2019-10-19 | 13 | 2.5
2019-10-20 | 13 | 2.5
2019-10-21 | 14 | 3.75
2019-10-22 | 13 | 3.75
2019-10-23 | 13 | 4.25
2019-10-24 | 15 | 4.5
2019-10-25 | 14 | 4.25
2019-10-26 | 14 | 4.25
2019-10-27 | 14 | 4.25
2019-10-28 | 11 | 4.25
2019-10-29 | 10 | 4.25
2019-10-30 | 10 | 3.75
2019-10-31
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-20

## Avancement et consommation
Avancement et consommation
Avancement projet |  | %
Nombre de jours total prévus pour le projet : | 81 | 100%
Nombre de jours écoulés depuis le début du projet : | 21 | 25.93%
Nombre de jours restant pour terminer le projet : | 60 | 74.07%
Nombre de tâches totales : | 69 | 100%
Nombre de tâches terminées (réalisé) : | 23 | 33.33%
Reste à faire (nombre de tâches à réaliser) : | 46 | 66.67%
Écart avancement projet / délais : | 7.407%

## Niveaux de consommation
Niveaux de consommation par profil
Ressource | Consommé | Solde
Corinne | 9.75 | 15.25
Vincent | 10.75 | 24.25
Élise | 11 | 29
Pierre | 10.75 | 14.25

## Charges par ressource
Charge par ressource

## Suivi du budget
Suivi du budget
Montant total disponible | 6500
Montant consommé au 21/10/2019 | 2696.5
Solde disponible | 3803.5

## Moral équipe
Moral de l'équipe
Échelle
Seuils |  | Moral moyen du jour | 3.75
Déprimé | 20% | Équivalent en pourcentage | 75%
Inquiet | 20% | Différence (reste de la barre) | 25%
Neutre | 20%
Heureux | 20%
Formidable | 20%

## Jauge charge
Jauge de charge équipe
Jauge des tâches en cours
Hypothèse : | 15 | tâches maximum simultanément
Seuils | Valeur | Nbr. de tâches | Indicateur
Normal | 50% | 7.5 | Valeur | 14
Vigilence | 30% | 4.5 | Épaisseur | 0.3
Alerte | 20% | 3 | Masqué 1 | 0.7
Masqué | 100% | 15 | Masqué 2 | 15

## Tableau de bord
Date | 2019-10-21